Tagesbericht MH 01
Durchgearbeiteter Beispielfall MH-01 · 14.09.2026 · 2. OG · Räume 2.14 und 2.15
Ergebnis des Tages
Die Unterkonstruktion in Raum 2.14 ist laut Ausgangsnotiz fertiggestellt. Für den Anschluss in Raum 2.15 fehlt die Planfreigabe.
Dokumentierter Ablauf
08:00 bis 10:00 Uhr: 2 Personen, Unterkonstruktion Raum 2.14.
10:15 Uhr: fehlende Planfreigabe Anschluss Raum 2.15 festgestellt.
10:30 bis 12:00 Uhr: dieselben 2 Personen, Unterkonstruktion Raum 2.14 fertiggestellt.
Zeit und Material
3,5 Stunden × 2 Personen = 7,0 Personenstunden. Für 10:00 bis 10:30 ist keine Arbeitsdauer belegt. Verbrauch laut Notiz: 16 Profile à 3 m = 48 laufende Meter und 40 Winkel.
Offene Klärungen
Projektleitung: Planfreigabe Anschluss Raum 2.15 bis 15.09.2026 einholen.
Kalkulation: Aufbau der zusätzlich gewünschten Wand bis 15.09.2026 klären. 4 m × 3 m = 12 m² für eine Wandseite; angefragt, nicht als ausgeführt dokumentiert.
Quellen und Bildbezüge
Quelle: NOTIZ.txt. F01: Unterkonstruktion 2.14; F02: Anschluss 2.15; F03: gewünschte Zusatzwand. Die beigefügten SVG-Dateien sind Prinzipskizzen zum Beispielfall, keine Baustellenfotos. Beauftragung und Abnahme sind nicht dokumentiert.




